## KH TKB3_underground (hidden)
VIETUR |  | Dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
Bộ Phận: QLTK - Engineering
Ngày: 11/11/2023
KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ BƯỚC 3
STT | Nội dung | Trách nhiệm | Tình trạng | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Thời gian hoàn thành (ngày) | Ghi chú
I | Kết cấu hầm - Phần 1 (gồm Móng, cột, vách) (Liên danh không tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 44
1 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3-P1 (Móng, cột, vách) | VNCC | 100% | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 17
2 | VNCC cập nhật TKB3-P1(rev 17/10) theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC | 60% | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 9 | Nhận ý kiến Coninco: 02/11 Nhận ý kiến JAC: 07/11 QLTK Vietur sẽ kiểm tra và note lại các ý VNCC chưa update (nếu có)
3 | VNCC phát hành TKB3-P1 đã cập nhật cho Liên Danh | VNCC | 0% | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1
4 | Liên danh review TKB3-P1. Nếu có ý kiến, gửi RFI cho QLTK | Liên danh |  | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 3 | Có thể cập nhật RFI lên link Google Sheet tương tác của Thiết kế bước 3 - Nhà thầu liên danh
5 | VNCC cập nhật TKB3-P1 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 4 | VNCC |  | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2
6 | VNCC phát hành lại TKB3-P1 cho Liên danh và đệ trình thẩm tra JAC-CONINCO. | VNCC |  | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2
7 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra lần 2 hồ sơ TKB3-P1 và đồng ý phát hành | VNCC |  | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
II | Kết cấu hầm - Phần 2 (gồm Dầm sàn pít, cầu thang, sleeve) (Liên danh tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  | 2023-11-18 | 2023-12-24 | 36
1 | VNCC/Vietur gửi hồ sơ hồ sơ TKB3-P2 (Dầm sàn pit, cầu thang, sleeve) cho liên danh | VNCC |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
2 | Liên danh điều chỉnh TKB3-P2 như bản vẽ mẫu gửi cho VNCC ngày 9/11/2023 | Liên danh |  | 2023-11-19 | 2023-11-25 | 7
3 | VNCC cập nhật TKB3-P2 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 2 | VNCC |  | 2023-11-20 | 2023-11-29 | 10
4 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3-P2 cho Coninco-JAC | VNCC |  | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
5 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra hồ sơ lần 1 của TKB3-P2 | JAC-CONINCO |  | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
6 | VNCC cập nhật TKB3-P2 theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC |  | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian để VNCC điều chỉnh từ 4-17 ngày
7 | VNCC/Vietur đệ trình lần 2 hồ sơ TKB3-p2 cho Coninco-JAC . | VNCC |  | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2
8 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO đồng ý phát hành TKB3-P2 | JAC-CONINCO |  | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
II | Tầng trệt |  |  | 0 | 0 | 0
1
2
3
III | Tầng 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
2
3
IV | Tầng 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1
2
3
V | Tầng 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1
2
3
VI | Tầng 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1
2
3
Formulas:
Ngày bắt đầu = MIN([Ngày bắt đầu, row below]:E13)
Ngày bắt đầu = [Ngày hoàn thành, row above]+1
Ngày hoàn thành = MAX([Ngày hoàn thành, row below]:F13)
Ngày hoàn thành = [Ngày bắt đầu]+[Thời gian hoàn thành (ngày)]-1

## KHĐC DẦM SÀN REV 02 (hidden)
VIETUR |  | Dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
Bộ Phận: QLTK - Engineering
Ngày: 20/11/2023
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DẦM SÀN THIẾT KẾ BƯỚC 3
STT | Nội dung | Trách nhiệm | Tình trạng | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Thời gian hoàn thành (ngày) | Ghi chú
I | Kết cấu hầm - Phần 1 (gồm Móng, cột, vách) (Liên danh không tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 44
1 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3-P1 (Móng, cột, vách) | VNCC | 100% | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 17
2 | VNCC cập nhật TKB3-P1(rev 17/10) theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC | 60% | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 9 | Nhận ý kiến Coninco: 02/11 Nhận ý kiến JAC: 07/11 QLTK Vietur sẽ kiểm tra và note lại các ý VNCC chưa update (nếu có)
3 | VNCC phát hành TKB3-P1 đã cập nhật cho Liên Danh | VNCC | 100% | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1
4 | Liên danh review TKB3-P1. Nếu có ý kiến, gửi RFI cho QLTK | Liên danh | 100% | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 3 | Có thể cập nhật RFI lên link Google Sheet tương tác của Thiết kế bước 3 - Nhà thầu liên danh
5 | VNCC cập nhật TKB3-P1 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 4 | VNCC |  | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2
6 | VNCC phát hành lại TKB3-P1 cho Liên danh và đệ trình thẩm tra JAC-CONINCO. | VNCC |  | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2
7 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra lần 2 hồ sơ TKB3-P1 và đồng ý phát hành | VNCC |  | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
II | Kết cấu hầm - Phần 2 (gồm Dầm sàn pít, cầu thang, sleeve) (Liên danh tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  | 2023-11-18 | 2023-12-26 | 38
1 | VNCC/Vietur gửi hồ sơ hồ sơ TKB3-P2 (Dầm sàn pit, cầu thang, sleeve) cho liên danh | VNCC |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
2 | Liên danh điều chỉnh TKB3-P2 như bản vẽ mẫu gửi cho VNCC ngày 9/11/2023 | Liên danh |  | 2023-11-19 | 2023-11-25 | 7
2.1 | Nhà phát triển DBIM hướng dẫn sử dụng phần mềm DBIM | DBIM | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (8h30-11h30) | Công tác chuẩn bị
2.2 | Cài đặt Ứng dụng DBIM vào máy tính anh em SDS liên danh | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.3 | Nhập dữ liệu Dầm Sàn vào DBIM. | Mr. TÂN/Mr.Đức Hancorp/NTC | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.4 | DBIM viết thêm tính năng riêng để sửa điều chỉnh Dầm cho dự án LTIA | Mr. DUY DBIM | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.5 | Cài đặt dữ liệu dầm sàn đã nhập, vào máy tính tất cả anh em SDS Liên danh. | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.6 | Điều chỉnh các Dầm kiềng có thanh sắt lớn hon 11,7m của Hầm PIT | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-21 | 2023-11-23 | (3 ngày)
2.7 | Kiểm tra bản vẽ cốt thép Dầm kiềng đã điều chỉnh | Mr.Lực | 100% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | (17h00-22h00) | AE Liên danh hoàn thành điều chỉnh thiết kế đến đâu, gửi lên nhóm "DBIM SDS" cho Anh Lực đến đó.
2.8 | Gửi mail Bản vẽ cốt thép dầm kiềng đã điều chỉnh cho Mr.Hùng Quản lý thiết kế kết cấu (QLTKKC) và CC cho Đơn vị TKB3 (VNCC) | Mr.Lực | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (10h00)
2.9 | Đơn vị VNCC phản hồi điều chỉnh bổ sung song ngữ trong ghi chú cách đặt tên thanh cốt thép dầm kiềng. | Mr.Hùng (VNCC) | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (16h30)
2.10 | Đã điều chỉnh Song ngữ trong ghi chú như yêu cầu của VNCC | Mr.Lực | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (22h30)
2.11 | Gửi mail cho Mr.Hùng QLTKKC các bản vẽ điều chỉnh song ngữ. | Mr.Lực | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | (10h00)
2.12 | Vùng nối thép sàn, vi phạn vùng cấm theo Spec. Liên danh yêu cầu VNCC hướng dẫn. | VNCC | 100% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | (14h00)
2.13 | Mr.Hùng QLTKKC soạn RFI; Mr.Lực chuẩn bị tài liệu thể hiện spec vi phạm vùng cấm nối chồng của thép sàn. | Mr.Lực/ Mr.Hùng (DB) | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (15h00/17h00)
2.14 | Mr.Hùng QLTKKC gửi RFI trước qua zalo cho ACV và VNCC | Mr.Hùng (DB) | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | (9h00)
2.15 | Mr.Hùng QLTKKC gửi RFI bản cứng cho ACV và VNCC | Mr.Hùng (DB) |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | (8h00) | Yêu xem xét và hướng dẫn liên danh trước 9h00 sáng thứ hai ngày 27/11
2.16 | Điều chỉnh Sàn hầm PIT: Liên danh điều chỉnh bản vẽ Thiết kế bổ sung đoạn nối chồng cho vị trí zone thi công giữa các nhà thầu. Các nhà thầu phối hợp kết nối vào mặt bằng chung. | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | (17h00) | Trách nhiệm kết nối thuộc về leader SDS
2.17 | Kiểm tra và gửi E-mail bản vẽ điều chỉnh bổ sung đoạn nối chồng giữa các zone thi công cho Mr.Hùng QLTKKC và C.C cho VNCC | Mr.Lực | - | 2023-11-25 | 2023-11-25 | (22h30)
2.18 | Đơn vị TKB3 (VNCC) comment bản vẽ điều chỉnh cốt thép sàn Hầm PIT (nếu có) | VNCC | - | 2023-11-26 | 2023-11-26
2.19 | Liên danh Sửa bổ sung theo comment VNCC | Team SDS liên danh | - | 2023-11-26 | 2023-11-26
2.20 | Liên danh xuất bảng thống kê khối lượng thép sàn theo bản vẽ điều chỉnh bổ sung. | Team SDS liên danh | - | 2023-11-26 | 2023-11-26 | (17h00) | AE Liên danh hoàn thành điều chỉnh thiết kế đến đâu, gửi lên nhóm "DBIM SDS" cho Anh Lực đến đó.
2.21 | Kiểm tra, gửi E-mail bản vẽ điều chỉnh bổ sung đoạn nối chồng giữa các zone thi công và bảng thống kế khối lượng thép cho Mr.Hùng QLTK KCvà C.C cho VNCC | Mr.Lực | 100% | 2023-11-26 | 2023-11-26 | (22h30) | 27/11 team SDS thống nhất điều chỉnh zone lớn thi công bằng nét đứt vào mặt bằng tổng và thêm chi tiết mạch ngừng.
2.22 | Mr.Hùng Quản lý Thiết kế , Theo dõi nhắc nhở ACV sớm hướng dẫn thực hiện qui cách nối chồng cho thép sàn Hầm PIT. | Mr.Hùng (DB) |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | (9h00)
2.23 | Liên danh điều chỉnh nối chồng thép sàn và xuất bảng khối lượng khi ACV hướng dẫn sớm (trả lời RFI Spec vi phạm vùng cấm nối). | Team SDS liên danh |  | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 3 | điều chỉnh lại khi ACV có hướng dẫn vùng nối thép Sàn và xuất khối lượng.
2.24 | Kiểm tra bản vẽ và bảng thống kê khối lượng thép sàn. Gửi E-mail cho Mr.Hùng QLTKKC và C.C cho VNCC | Mr.Lực |  | 2023-11-30 | 2023-11-30
3 | VNCC cập nhật TKB3-P2 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 2 | VNCC |  | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 12
4 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3-P2 cho Coninco-JAC | VNCC |  | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
5 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra hồ sơ lần 1 của TKB3-P2 | JAC-CONINCO |  | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
6 | VNCC cập nhật TKB3-P2 theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC |  | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian để VNCC điều chỉnh từ 4-17 ngày
7 | VNCC/Vietur đệ trình lần 2 hồ sơ TKB3-p2 cho Coninco-JAC . | VNCC |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2
8 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO đồng ý phát hành TKB3-P2 | JAC-CONINCO |  | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
Kế hoạch này sửa ghi chú nhanh, phát hành thiết kế nhanh nhưng có rủi ro
Formulas:
Ngày bắt đầu = MIN([Ngày bắt đầu, row below]:E13)
Ngày bắt đầu = [Ngày hoàn thành, row above]+1
Ngày hoàn thành = MAX([Ngày hoàn thành, row below]:F13)
Ngày hoàn thành = [Ngày bắt đầu]+[Thời gian hoàn thành (ngày)]-1

## KHĐC DẦM SÀN REV03 (hidden)
VIETUR |  | Dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
Bộ Phận: QLTK - Engineering
Ngày: 28/11/2023
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DẦM SÀN THIẾT KẾ BƯỚC 3 - REV 03
STT | Nội dung | Trách nhiệm | Tình trạng | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Thời gian hoàn thành (ngày) | Ghi chú
I | Kết cấu hầm - Phần 1 (gồm Móng, cột, vách) (Liên danh không tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 44
1 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3-P1 (Móng, cột, vách) | VNCC | 100% | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 17
2 | VNCC cập nhật TKB3-P1(rev 17/10) theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC | 60% | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 9 | Nhận ý kiến Coninco: 02/11 Nhận ý kiến JAC: 07/11 QLTK Vietur sẽ kiểm tra và note lại các ý VNCC chưa update (nếu có)
3 | VNCC phát hành TKB3-P1 đã cập nhật cho Liên Danh | VNCC | 100% | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1
4 | Liên danh review TKB3-P1. Nếu có ý kiến, gửi RFI cho QLTK | Liên danh | 100% | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 3 | Có thể cập nhật RFI lên link Google Sheet tương tác của Thiết kế bước 3 - Nhà thầu liên danh
5 | VNCC cập nhật TKB3-P1 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 4 | VNCC |  | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2
6 | VNCC phát hành lại TKB3-P1 cho Liên danh và đệ trình thẩm tra JAC-CONINCO. | VNCC |  | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2
7 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra lần 2 hồ sơ TKB3-P1 và đồng ý phát hành | VNCC |  | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
II | Kết cấu hầm - Phần 2 (gồm Dầm sàn pít, cầu thang, sleeve) (Liên danh tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  | 2023-11-18 | 2023-12-31 | 43
1 | VNCC/Vietur gửi hồ sơ hồ sơ TKB3-P2 (Dầm sàn pit, cầu thang, sleeve) cho liên danh | VNCC |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
2 | Liên danh điều chỉnh TKB3-P2 như bản vẽ mẫu gửi cho VNCC ngày 9/11/2023 | Liên danh |  | 2023-11-19 | 2023-11-25 | 7
2.1 | Nhà phát triển DBIM hướng dẫn sử dụng phần mềm DBIM | DBIM | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (8h30-11h30) | Công tác chuẩn bị
2.2 | Cài đặt Ứng dụng DBIM vào máy tính anh em SDS liên danh | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.3 | Nhập dữ liệu Dầm Sàn vào DBIM. | Mr. TÂN/Mr.Đức Hancorp/NTC | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.4 | DBIM viết thêm tính năng riêng để sửa điều chỉnh Dầm cho dự án LTIA | Mr. DUY DBIM | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.5 | Cài đặt dữ liệu dầm sàn đã nhập, vào máy tính tất cả anh em SDS Liên danh. | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.6 | Điều chỉnh các Dầm kiềng có thanh sắt lớn hon 11,7m của Hầm PIT | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-21 | 2023-11-23 | (3 ngày)
2.7 | Kiểm tra bản vẽ cốt thép Dầm kiềng đã điều chỉnh | Mr.Lực | 100% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | (17h00-22h00) | AE Liên danh hoàn thành điều chỉnh thiết kế đến đâu, gửi lên nhóm "DBIM SDS" cho Anh Lực đến đó.
2.8 | Gửi mail Bản vẽ cốt thép dầm kiềng đã điều chỉnh cho Mr.Hùng Quản lý thiết kế kết cấu (QLTKKC) và CC cho Đơn vị TKB3 (VNCC) | Mr.Lực | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (10h00)
2.9 | Đơn vị VNCC phản hồi điều chỉnh bổ sung song ngữ trong ghi chú cách đặt tên thanh cốt thép dầm kiềng. | Mr.Hùng (VNCC) | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (16h30)
2.10 | Đã điều chỉnh Song ngữ trong ghi chú như yêu cầu của VNCC | Mr.Lực | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (22h30)
2.11 | Gửi mail cho Mr.Hùng QLTKKC các bản vẽ điều chỉnh song ngữ. | Mr.Lực | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | (10h00)
2.12 | Điều chỉnh Sàn hầm PIT: Liên danh điều chỉnh bản vẽ Thiết kế bổ sung đoạn nối chồng cho vị trí zone thi công giữa các nhà thầu. Các nhà thầu phối hợp kết nối vào mặt bằng chung. | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-26 | (17h00) | Trách nhiệm kết nối thuộc về leader SDS
2.13 | Kiểm tra, gửi E-mail bản vẽ điều chỉnh bổ sung đoạn nối chồng giữa các zone thi công và bảng thống kế khối lượng thép cho Mr.Hùng QLTK KCvà C.C cho VNCC | Mr.Lực | 100% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | (11h00)
2.14 | Vùng nối thép sàn, vi phạn vùng cấm theo Spec. Liên danh yêu cầu VNCC và team Thiết kế hướng dẫn. | VNCC | 100% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | (14h00)
2.15 | Mr.Hùng QLTKKC soạn RFI; Mr.Lực chuẩn bị tài liệu thể hiện spec vi phạm vùng cấm nối chồng của thép sàn. | Mr.Lực/ Mr.Hùng QLTKKC | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (15h00/17h00)
2.16 | Mr.Hùng QLTKKC gửi RFI trước qua zalo cho ACV và VNCC | Mr.Hùng QLTKKC | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | (9h00)
2.17 | Mr.Hùng QLTKKC gửi RFI (Spec vi phạm vùng neo nối thép sàn hầm pit) bản cứng cho ACV /TKB2 / TKB3 | Mr.Hùng QLTKKC | 100% | 2023-11-27 | 2023-11-27
2.18 | Theo qui trình Thiết kế bước 2 trả lời 7 ngày | Arup |  | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 7
2.19 | TKB3 (VNCC) nhận trả lời từ ACV/Arup, điều chỉnh sửa ghi chú chung cập nhật vào thiết kế "hướng dẫn vùng nối thép sàn hầm" | VNCC |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1
3 | VNCC cập nhật TKB3-P2 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 2 | VNCC |  | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 16
4 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3-P2 cho Coninco-JAC | VNCC |  | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
5 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra hồ sơ lần 1 của TKB3-P2 | JAC-CONINCO |  | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
6 | VNCC cập nhật TKB3-P2 theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC |  | 2023-12-16 | 2023-12-22 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian để VNCC điều chỉnh từ 4-17 ngày
7 | VNCC/Vietur đệ trình lần 2 hồ sơ TKB3-p2 cho Coninco-JAC . | VNCC |  | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2
8 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO đồng ý phát hành TKB3-P2 | JAC-CONINCO |  | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
Kế hoạch này sửa ghi chú nhanh, phát hành thiết kế nhanh nhưng có rủi ro
Formulas:
Ngày bắt đầu = MIN([Ngày bắt đầu, row below]:E13)
Ngày bắt đầu = [Ngày hoàn thành, row above]+1
Ngày hoàn thành = MAX([Ngày hoàn thành, row below]:F13)
Ngày hoàn thành = [Ngày bắt đầu]+[Thời gian hoàn thành (ngày)]-1

## KHĐC DẦM SÀN REV03 (2) (hidden)
VIETUR |  | Dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
Bộ Phận: QLTK - Engineering
Ngày: 28/11/2023
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DẦM SÀN THIẾT KẾ BƯỚC 3 - REV 03
STT | Nội dung | Trách nhiệm | Tình trạng | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Thời gian hoàn thành (ngày) | Ghi chú
I | Kết cấu hầm - Phần 1 (gồm Móng, cột, vách) (Liên danh không tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 44
1 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3-P1 (Móng, cột, vách) | VNCC | 100% | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 17
2 | VNCC cập nhật TKB3-P1(rev 17/10) theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC | 60% | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 9 | Nhận ý kiến Coninco: 02/11 Nhận ý kiến JAC: 07/11 QLTK Vietur sẽ kiểm tra và note lại các ý VNCC chưa update (nếu có)
3 | VNCC phát hành TKB3-P1 đã cập nhật cho Liên Danh | VNCC | 100% | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1
4 | Liên danh review TKB3-P1. Nếu có ý kiến, gửi RFI cho QLTK | Liên danh | 100% | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 3 | Có thể cập nhật RFI lên link Google Sheet tương tác của Thiết kế bước 3 - Nhà thầu liên danh
5 | VNCC cập nhật TKB3-P1 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 4 | VNCC |  | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2
6 | VNCC phát hành lại TKB3-P1 cho Liên danh và đệ trình thẩm tra JAC-CONINCO. | VNCC |  | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2
7 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra lần 2 hồ sơ TKB3-P1 và đồng ý phát hành | VNCC |  | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
II | Kết cấu hầm - Phần 2 (gồm Dầm sàn pít, cầu thang, sleeve) (Liên danh tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  | 2023-11-18 | 2024-01-04 | 47
1 | VNCC/Vietur gửi hồ sơ hồ sơ TKB3-P2 (Dầm sàn pit, cầu thang, sleeve) cho liên danh | VNCC |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
2 | Liên danh điều chỉnh TKB3-P2 như bản vẽ mẫu gửi cho VNCC ngày 9/11/2023 | Liên danh |  | 2023-11-19 | 2023-11-25 | 7
2.1 | Nhà phát triển DBIM hướng dẫn sử dụng phần mềm DBIM | DBIM | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (8h30-11h30) | Công tác chuẩn bị
2.2 | Cài đặt Ứng dụng DBIM vào máy tính anh em SDS liên danh | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.3 | Nhập dữ liệu Dầm Sàn vào DBIM. | Mr. TÂN/Mr.Đức Hancorp/NTC | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.4 | DBIM viết thêm tính năng riêng để sửa điều chỉnh Dầm cho dự án LTIA | Mr. DUY DBIM | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.5 | Cài đặt dữ liệu dầm sàn đã nhập, vào máy tính tất cả anh em SDS Liên danh. | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | (1h00-5h00)
2.6 | Điều chỉnh các Dầm kiềng có thanh sắt lớn hon 11,7m của Hầm PIT | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-21 | 2023-11-23 | (3 ngày)
2.7 | Kiểm tra bản vẽ cốt thép Dầm kiềng đã điều chỉnh | Mr.Lực | 100% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | (17h00-22h00) | AE Liên danh hoàn thành điều chỉnh thiết kế đến đâu, gửi lên nhóm "DBIM SDS" cho Anh Lực đến đó.
2.8 | Gửi mail Bản vẽ cốt thép dầm kiềng đã điều chỉnh cho Mr.Hùng Quản lý thiết kế kết cấu (QLTKKC) và CC cho Đơn vị TKB3 (VNCC) | Mr.Lực | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (10h00)
2.9 | Đơn vị VNCC phản hồi điều chỉnh bổ sung song ngữ trong ghi chú cách đặt tên thanh cốt thép dầm kiềng. | Mr.Hùng (VNCC) | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (16h30)
2.10 | Đã điều chỉnh Song ngữ trong ghi chú như yêu cầu của VNCC | Mr.Lực | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (22h30)
2.11 | Gửi mail cho Mr.Hùng QLTKKC các bản vẽ điều chỉnh song ngữ. | Mr.Lực | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | (10h00)
2.12 | Điều chỉnh Sàn hầm PIT: Liên danh điều chỉnh bản vẽ Thiết kế bổ sung đoạn nối chồng cho vị trí zone thi công giữa các nhà thầu. Các nhà thầu phối hợp kết nối vào mặt bằng chung. | Team SDS liên danh | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-26 | (17h00) | Trách nhiệm kết nối thuộc về leader SDS
2.13 | Kiểm tra, gửi E-mail bản vẽ điều chỉnh bổ sung đoạn nối chồng giữa các zone thi công và bảng thống kế khối lượng thép cho Mr.Hùng QLTK KCvà C.C cho VNCC | Mr.Lực | 100% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | (11h00)
2.14 | Vùng nối thép sàn, vi phạn vùng cấm theo Spec. Liên danh yêu cầu VNCC và team Thiết kế hướng dẫn. | VNCC | 100% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | (14h00)
2.15 | Mr.Hùng QLTKKC soạn RFI; Mr.Lực chuẩn bị tài liệu thể hiện spec vi phạm vùng cấm nối chồng của thép sàn. | Mr.Lực/ Mr.Hùng QLTKKC | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | (15h00/17h00)
2.16 | Mr.Hùng QLTKKC gửi RFI trước qua zalo cho ACV và VNCC | Mr.Hùng QLTKKC | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | (9h00)
2.17 | Mr.Hùng QLTKKC gửi RFI (Spec vi phạm vùng neo nối thép sàn hầm pit) bản cứng cho ACV /TKB2 / TKB3 | Mr.Hùng QLTKKC | 100% | 2023-11-27 | 2023-11-27
2.18 | Theo qui trình Thiết kế bước 2 trả lời 7 ngày | Arup |  | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 7
2.19 | Nhận trả lời từ ACV/Arup "hướng dẫn vùng nối thép sàn hầm". - VNCC điều chỉnh sửa ghi chú chung cập nhật vào thiết kế. - Team SDS Liên danh tách thanh thép sàn hầm PIT. | VNCC Team SDS liên danh |  | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 4
2.19 | Kiểm tra bản vẽ và bảng thống kê khối lượng thép sàn. Gửi E-mail cho Mr.Hùng QLTKKC và C.C cho VNCC | Mr.Lực |  | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 1
3 | VNCC cập nhật TKB3-P2 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 2 | VNCC |  | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 20
4 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3-P2 cho Coninco-JAC | VNCC |  | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
5 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra hồ sơ lần 1 của TKB3-P2 | JAC-CONINCO |  | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
6 | VNCC cập nhật TKB3-P2 theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC |  | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian để VNCC điều chỉnh từ 4-17 ngày
7 | VNCC/Vietur đệ trình lần 2 hồ sơ TKB3-p2 cho Coninco-JAC . | VNCC |  | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2
8 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO đồng ý phát hành TKB3-P2 | JAC-CONINCO |  | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
Đưa shop tách thanh thép vào chậm thêm 4 ngày nhưng ít rủi ro hơn
Formulas:
Ngày bắt đầu = MIN([Ngày bắt đầu, row below]:E13)
Ngày bắt đầu = [Ngày hoàn thành, row above]+1
Ngày hoàn thành = MAX([Ngày hoàn thành, row below]:F13)
Ngày hoàn thành = [Ngày bắt đầu]+[Thời gian hoàn thành (ngày)]-1

## KH- PT BEAM (hidden)
VIETUR |  | Dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
Bộ Phận: QLTK - Engineering
Ngày: 28/12/2023
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DẦM SÀN THIẾT KẾ BƯỚC 3 - REV 03
STT | Nội dung | Trách nhiệm | Tình trạng | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | MỐC THỜI GIAN VINACONEX CẦN BẢN VẼ | Thời gian hoàn thành (ngày) | Ghi chú |  | 2024-02-21 | 2024-04-06
I | Kết cấu GF- (Liên danh tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  |  |  | Vina cần bản vẽ thi công: Cột: 15/01/2023 Dầm, sàn: 15/01/2023 |  |  | Tiến đô tổng thể: CIH CỘT: 17/2; DẦM SÀN TREO: 22/1
II | Kết cấu 1F- (Liên danh tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  |  |  | Vina cần bản vẽ thi công: Cột: 06/03/2024 Dầm, sàn: 17/02/2024 |  |  | Tiến đô tổng thể: CIH CỘT: 21/3; DẦM SÀN : 02/3
1 | VNCC/Vietur gửi hồ sơ hồ sơ TKB3 cho liên danh | VNCC | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
2 | Liên danh điều chỉnh thông tin và gửi lại cho Vietur/vncc | Liên danh
3 | VNCC cập nhật TKB3 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 2 | VNCC
4 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3 cho Coninco-JAC | VNCC | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
5 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra hồ sơ lần 1 của TKB3 | JAC-CONINCO | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
6 | VNCC cập nhật TKB3 theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian để VNCC điều chỉnh từ 4-17 ngày
7 | VNCC/Vietur đệ trình lần 2 hồ sơ TKB3 cho Coninco-JAC . | VNCC
8 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO đồng ý phát hành TKB3 | JAC-CONINCO | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
III | Kết cấu 2F (Liên danh tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  |  |  | Vina cần bản vẽ thi công: Cột: 07/04/2024 Dầm, sàn: 22/03/2024 |  |  | Tiến đô tổng thể: CIH CỘT: 22/4; DẦM SÀN : 07/4
1 | VNCC/Vietur gửi hồ sơ hồ sơ TKB3 cho liên danh | Liên danh | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
2 | Liên danh điều chỉnh thông tin và gửi lại cho Vietur/vncc | Liên danh
2.1 | Nhà phát triển DBIM hướng dẫn sử dụng phần mềm DBIM | DBIM | 100% | [5 empty] | Công tác chuẩn bị
2.2 | Cài đặt Ứng dụng DBIM vào máy tính anh em SDS liên danh | Team SDS liên danh | 100%
2.3 | Nhập dữ liệu Dầm Sàn vào DBIM. | Mr. TÂN/Mr.Đức Hancorp/NTC | 100%
2.4 | DBIM viết thêm tính năng riêng để sửa điều chỉnh Dầm cho dự án LTIA | Mr. DUY DBIM | 100%
2.5 | Cài đặt dữ liệu dầm sàn đã nhập, vào máy tính tất cả anh em SDS Liên danh. | Team SDS liên danh | 100%
2.6 | Điều chỉnh các Dầm kiềng có thanh sắt lớn hon 11,7m của Hầm PIT | Team SDS liên danh | 100%
2.7 | Kiểm tra bản vẽ cốt thép Dầm kiềng đã điều chỉnh | Mr.Lực | 100% | [5 empty] | AE Liên danh hoàn thành điều chỉnh thiết kế đến đâu, gửi lên nhóm "DBIM SDS" cho Anh Lực đến đó.
2.8 | Gửi mail Bản vẽ cốt thép dầm kiềng đã điều chỉnh cho Mr.Hùng Quản lý thiết kế kết cấu (QLTKKC) và CC cho Đơn vị TKB3 (VNCC) | Mr.Lực | 100%
2.9 | Đơn vị VNCC phản hồi điều chỉnh bổ sung song ngữ trong ghi chú cách đặt tên thanh cốt thép dầm kiềng. | Mr.Hùng (VNCC) | 100%
2.10 | Đã điều chỉnh Song ngữ trong ghi chú như yêu cầu của VNCC | Mr.Lực | 100%
2.11 | Gửi mail cho Mr.Hùng QLTKKC các bản vẽ điều chỉnh song ngữ. | Mr.Lực | 100%
2.12 | Điều chỉnh Sàn hầm PIT: Liên danh điều chỉnh bản vẽ Thiết kế bổ sung đoạn nối chồng cho vị trí zone thi công giữa các nhà thầu. Các nhà thầu phối hợp kết nối vào mặt bằng chung. | Team SDS liên danh | 100% | [5 empty] | Trách nhiệm kết nối thuộc về leader SDS
2.13 | Kiểm tra, gửi E-mail bản vẽ điều chỉnh bổ sung đoạn nối chồng giữa các zone thi công và bảng thống kế khối lượng thép cho Mr.Hùng QLTK KCvà C.C cho VNCC | Mr.Lực | 100%
2.14 | Vùng nối thép sàn, vi phạn vùng cấm theo Spec. Liên danh yêu cầu VNCC và team Thiết kế hướng dẫn. | VNCC | 100%
2.15 | Mr.Hùng QLTKKC soạn RFI; Mr.Lực chuẩn bị tài liệu thể hiện spec vi phạm vùng cấm nối chồng của thép sàn. | Mr.Lực/ Mr.Hùng QLTKKC | 100%
2.16 | Mr.Hùng QLTKKC gửi RFI trước qua zalo cho ACV và VNCC | Mr.Hùng QLTKKC | 100%
2.17 | Mr.Hùng QLTKKC gửi RFI (Spec vi phạm vùng neo nối thép sàn hầm pit) bản cứng cho ACV /TKB2 / TKB3 | Mr.Hùng QLTKKC | 100%
2.18 | Theo qui trình Thiết kế bước 2 trả lời 7 ngày | Arup
2.19 | Nhận trả lời từ ACV/Arup "hướng dẫn vùng nối thép sàn hầm". - VNCC điều chỉnh sửa ghi chú chung cập nhật vào thiết kế. - Team SDS Liên danh tách thanh thép sàn hầm PIT. | VNCC Team SDS liên danh
2.19 | Kiểm tra bản vẽ và bảng thống kê khối lượng thép sàn. Gửi E-mail cho Mr.Hùng QLTKKC và C.C cho VNCC | Mr.Lực
3 | VNCC cập nhật TKB3 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 2 | VNCC
4 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3 cho Coninco-JAC | VNCC | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
5 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra hồ sơ lần 1 của TKB3 | JAC-CONINCO | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
6 | VNCC cập nhật TKB3 theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian để VNCC điều chỉnh từ 4-17 ngày
7 | VNCC/Vietur đệ trình lần 2 hồ sơ TKB3 cho Coninco-JAC . | VNCC
8 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO đồng ý phát hành TKB3 | JAC-CONINCO | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
IV | Kết cấu 3F (Liên danh tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  |  |  | Vina cần bản vẽ thi công Cột: 16/05/2024 Dầm, sàn: 24/04/2024 |  |  | Tiến đô tổng thể: CIH CỘT: 24/5; DẦM SÀN : 09/5
1 | VNCC/Vietur gửi hồ sơ hồ sơ TKB3 cho liên danh | Liên danh
2 | Liên danh điều chỉnh thông tin và gửi lại cho Vietur/vncc | Liên danh | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
3 | VNCC cập nhật TKB3 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 2 | VNCC
4 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3 cho Coninco-JAC | VNCC | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
5 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra hồ sơ lần 1 của TKB3 | JAC-CONINCO | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
6 | VNCC cập nhật TKB3 theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian để VNCC điều chỉnh từ 4-17 ngày
7 | VNCC/Vietur đệ trình lần 2 hồ sơ TKB3 cho Coninco-JAC . | VNCC
8 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO đồng ý phát hành TKB3 | JAC-CONINCO | [6 empty] | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
V | Kết cấu 4F (Liên danh tham gia điều chỉnh TKB3) |  |  |  |  | Vina cần bản vẽ thi công Cột: 22/05/2024 Dầm, sàn: 29/05/2024 |  |  | Tiến đô tổng thể: CIH CỘT: 07/6; DẦM SÀN : 14/6
1 | VNCC/Vietur gửi hồ sơ hồ sơ TKB3 cho liên danh | VNCC |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2
2 | Liên danh điều chỉnh thông tin và gửi lại cho Vietur/vncc | Liên danh |  | 2024-05-17 | 2024-05-23 |  | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
3 | VNCC cập nhật TKB3 theo dữ liệu liên danh gửi ở mục 2 | VNCC |  | 2024-05-24 | 2024-05-30 |  | 7
4 | VNCC/Vietur đệ trình lần 1 hồ sơ TKB3 cho Coninco-JAC | VNCC |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 |  | 2 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian đệ trình từ 2 đến 3 ngày
5 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO kiểm tra hồ sơ lần 1 của TKB3 | JAC-CONINCO |  | 2024-06-02 | 2024-06-08 |  | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
6 | VNCC cập nhật TKB3 theo các comment của Đơn vị thẩm tra JAC-CONINCO, RFI của nhà thầu liên danh. | VNCC |  | 2024-06-09 | 2024-06-15 |  | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian để VNCC điều chỉnh từ 4-17 ngày
7 | VNCC/Vietur đệ trình lần 2 hồ sơ TKB3 cho Coninco-JAC . | VNCC |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 |  | 2
8 | Đơn vị Thẩm tra JAC-CONINCO đồng ý phát hành TKB3 | JAC-CONINCO |  | 2024-06-18 | 2024-06-24 |  | 7 | Theo quy trình đã trình bày trong cuộc họp ngày 07/11 (ACV-Coninco-JAC) thì thời gian phản hồi từ 7 đến 14 ngày
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vina cần bản vẽ thi công ngày 04/3/2024
Note on I6: Author: Ri: 1/4 NTC: 6/1 SOL: 13/4
Note on F7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vina cần bản vẽ thi công ngày 04/3/2024
Note on I7: Author: Ri: 1/4 NTC: 6/1 SOL: 13/4
Note on F16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vina cần bản vẽ thi công ngày 04/04/2024
Note on I16: Author: Ri: 1/4 NTC: 6/1 SOL: 13/4
Note on F45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vina cần bản vẽ thi công ngày 29/04/2024
Note on I45: Author: Ri: 1/4 NTC: 6/1 SOL: 13/4
Note on F54: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vina cần bản vẽ ngày 24/5/2024
Note on I54: Author: Ri: 1/4 NTC: 6/1 SOL: 13/4

## RFI
Dự án: NAVY Hanoi
Bộ Phận: Thiết kế
Ngày: 13/05/2026
YÊU CẦU CUNG CẤP/ BỔ SUNG THÔNG TIN
STT | BẢN VẼ | YÊU CẦU BỔ SUNG THÔNG TIN |  | TRẢ LỜI/ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ |  | GHI CHÚ
Trạng thái | Ngày ghi nhận | NỘI DUNG | HÌNH ẢNH | NỘI DUNG | HÌNH ẢNH
1 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỜ CỘT (File đính kèm trang 17) | Bản vẽ chi tiết chân cột và chi tiết liên kết chưa có chỉ định chiều dày bản mã đế cột, gân. |  | Chiều dày bản mã dày 25mm, chiều dày gân tăng cứng dày 10mm
Pending | 12/05/2026 | Đề nghị bổ sung thông tin
2 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỜ CỘT/ MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 1/ (File đính kèm trang 17, 18) | Định vị bulong neo cột SC1 trục 4/A khác mặt bằng chân cột. |  | Định vị cột điều chỉnh theo bản vẽ phần thân
Pending | 12/05/2026 | Đề nghị bổ sung thông tin
3 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỜ CỘT (File đính kèm trang 17) | Dim định vị cột không khớp với vị trí cột |  | Dim lỗi, Nt xác định vị trí theo bản vẽ, nt điều chỉnh lại dim ở bản vẽ shop
Pending | 12/05/2026 | Đề nghị bổ sung thông tin
4 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỜ CỘT (File đính kèm trang 17) | Chi tiết chân cột không khớp tiết diện cột |  | Vị trí cột đó là sc4 H450x200 đã khớp bản vẽ, nt điều chỉnh lại dim
Pending | 12/05/2026 | Đề nghị bổ sung thông tin
5 | MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI 1 (File đính kèm trang 19) | Các dầm dài không có chi tiết nối. Không phù hợp cho gia công/ vận chuyển/ lắp dựng |  | Các dầm dài bị ngắt tại nút cột, NT xem chi tiết
Pending | 12/05/2026 | Đề nghị bổ sung chi tiết liên kết nối dầm
6 |  | Chưa có mặt cắt khung (qua 3 loại mái) |  | NT Xem kết hợp bản vẽ kiến trúc
Pending | 12/05/2026 | Đề nghị cung cấp
7 |  | Chi tiết dầm SB1A (trục 4-1400) bị chênh cao độ (do mặt bằng kiến trúc mái không đúng độ dốc) |  | Vị trí này là dầm chéo.
Pending | 12/05/2026 | Đề nghị bổ sung mặt cắt vị trí này
8 | CHI TIẾT MẶT CẮT CANOPY (File đính kèm trang 24) | Vị trí cột và dầm mặt cắt 1-1 Không khớp với mặt bằng cột tầng 1; mặt bằng cột tầng 2 và dầm mái 1 |  | THEO BẢN VẼ MB, NT ĐIỀU CHỈNH LẠI MC Ở BẢN VẼ SHOP
Pending | 12/05/2026 | Đề nghị bổ sung thông tin
9 | MẶT BẰNG MÁI A-1002 | Mái 1 trục 3-4 không đúng độ dốc mái. |  | ĐỀ NGHỊ NT CHỈ RÕ HƠN |  | Bản vẽ kiến trúc sai mặt bằng độ dốc mái; đã điều chỉnh theo kết cấu
Pending | 13/05/2026 | Đề nghị kiểm tra và bổ sung mặt cắt vị trí này
10 | MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI 1 (File đính kèm trang 19) | Dầm SB4 và SD1 va chạm |  | Dầm SB4 có thể hạ xuống 1 chút đảm bảo sd1 đặt lên
Pending | 13/05/2026 | Đề nghị kiểm tra/ điều chỉnh
11 | MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI 2 ((File đính kèm trang 24) | Cao độ dầm và độ dốc dầm không khớp với kiến trúc (Mái hồi không đồng phẳng) |  | NT XEM PHẢN HỒI TẠI BẢN VẼ ĐI KÈM, TRANG 24
Pending | 13/05/2026 | Đề nghị kiểm tra/ điều chỉnh
12 | CHI TIẾT LIÊN KẾT 10 (File đính kèm trang 19) | Liên kết không phù hợp kích thước tổng (3 phương) cấu kiện lớn không phù hợp gia công/ chế tạo/ lắp dựng |  | NÚT LIÊN KẾT NÀY HÀN NHÀ MÁY, ĐẨY PHẦN NỐI RA CÁC DẦM XUNG QUANH
Pending | 13/05/2026 | Đề nghị kiểm tra/ điều chỉnh

## BV TKTC (hidden)
Dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
Bộ Phận: Shopdrawing
|  | Ngày: | 2026-05-26
DANH MỤC TÌNH TRẠNG BẢN VẼ TKTC
STT | CẤU KIỆN | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ
1 | Bản vẽ Cột GF-T1 | Đã phê duyệt
2 | Bản vẽ Vách thang máy
| Vách thang máy GF-T1 | Đã phê duyệt
| Vách PIT thang máy T1 | Chưa phê duyệt | - Chưa nhận bản vẽ thang EL64
3 | Bản vẽ Vách thang bộ
| Vách thang bộ GF-T1 | Đã phê duyệt
| Cầu thang bộ GF-T1 | Chưa phê duyệt | -Chưa đủ cơ sở để đặt thép chờ vào vách
4 | Bản vẽ MBKC tầng 1 | Chưa phê duyệt | - Đợt 1 gửi ngày 17 03 2024 - Đợt 2 gửi ngày 26 03 2024 (chỉnh sửa lỗ mở ME, bổ sung các dầm tăng cường chưa có chi tiết dầm) - Chưa thể hiện các cao độ dầm sàn khu vực thang MV-12
5 | Bản vẽ chi tiết trụ tường tầng GF, T1 | Chưa phê duyệt | - Chưa có cơ sở để đặt thép chờ sau khi lắp thép sàn
6 | MB định vị cột vách GF-T1 | Đã phê duyệt | - Bản vẽ phê duyệt 1C 05 12 2023 '- Nhận bản vẽ cập nhật ngày 23 03 2024 chưa phê duyệt lại
7 | MB định vị cột vách T1-T2 | Chưa phê duyệt | - Đang thực hiện theo bản vẽ ngày 19 03 2024

## Sheet2 (hidden)
|  | Thầu phụ: chốt thông tin: 9/12 | tiến độ thi công: gửi thông tin để nhà thầu ý kiến | Khóa file nhận thông tin: 9/12
1 | Vinaconex | Fressenet
2 | CC1 | TechDcon
3 | hancorp | Chưa chốt (9/12)
4 | NTC | VSL
5 | RI | VSL
6 | Sol | Minh Đức---?
7 | Phục Hưng | Chưa chốt (9/12)
8
9
10
11
12
13
14

## BẢN CHUYỂN GIAO (hidden)
VIETUR |  | Dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
Bộ Phận: QLTK - Engineering
Ngày: 21/11/2023
BẢN CHUYỂN GIAO ĐIỀU CHỈNH DẦM SÀN THIẾT KẾ BƯỚC 3
STT | Nội dung | Số trang bản vẽ | Tên File | Đã kiểm tra đoạn neo nối | Đã kiểm tra bảng thông kê thép | Ngày chuyển giao | Đơn Vị | ký xác nhận (Ghi rõ họ tên)
1 |  |  |  | □ | □
2 |  |  |  | □ | □
3 |  |  |  | □ | □
4 |  |  |  | □ | □
5 |  |  |  | □ | □
6 |  |  |  | □ | □
7 |  |  |  | □ | □
8 |  |  |  | □ | □
9 |  |  |  | □ | □
10 |  |  |  | □ | □
11 |  |  |  | □ | □
12 |  |  |  | □ | □
13 |  |  |  | □ | □
14 |  |  |  | □ | □
15 |  |  |  | □ | □
16 |  |  |  | □ | □
17 |  |  |  | □ | □
18 |  |  |  | □ | □
19 |  |  |  | □ | □
20 |  |  |  | □ | □
21 |  |  |  | □ | □
22 |  |  |  | □ | □
23 |  |  |  | □ | □
24 |  |  |  | □ | □
25 |  |  |  | □ | □
26 |  |  |  | □ | □
27 |  |  |  | □ | □
28 |  |  |  | □ | □
29 |  |  |  | □ | □
30 |  |  |  | □ | □
31 |  |  |  | □ | □
32 |  |  |  | □ | □
33 |  |  |  | □ | □
34 |  |  |  | □ | □
35 |  |  |  | □ | □
36 |  |  |  | □ | □
37 |  |  |  | □ | □
38 |  |  |  | □ | □
39 |  |  |  | □ | □
40 |  |  |  | □ | □
41 |  |  |  | □ | □
II | Tầng trệt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
III | Tầng 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
IV | Tầng 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
V | Tầng 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
VI | Tầng 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
Formulas:
Đã kiểm tra đoạn neo nối = MIN([Đã kiểm tra đoạn neo nối, row below]:E50)
Đã kiểm tra bảng thông kê thép = MAX([Đã kiểm tra bảng thông kê thép, row below]:F50)

## DÁNH GIÁ PHỐI HỢP SDS (hidden)
Khó khăn/vướng mắc/Giải pháp | Thuận lợi/Phát huy
- Để đồng bộ thực hiện ứng dụng, mất gần 1 ngày cài đặt ứng dụng, làm quen và nghe nhà phát triển phần mềm hướng dẫn sử dụng. - Một số thành viên không tập trung ngồi cùng bàn, khó khăn trong công tác phối hợp nóng, triển khai ý nhanh. Dẫn đến không thông suốt, gây hiểu nhầm nhau. --> Giải pháp, lần tập trung sau, cần tập trung đầy đủ 100%, Nếu không tập trung, phải được Chỉ Huy Trưởng chủ quản xác nhận và chịu trách nhiệm về tính đồng bộ. - Nội dung, yêu cầu điều chỉnh, có định hướng nhưng chưa có mẫu cụ thể, việc này cũng gây mất thời gian giải thích, hướng dẫn tính đồng bộ. --> giải pháp, chuẩn bị mẫu, tài liệu hướng dẫn cụ thể. - RFI (Spec xung đột kỹ thuật, vi phạm vùng nối), phát hiện trể dẫn đến mất thời gian hoàn thiện sản phẩn đầu cuối. --> Khi nhận thiết kế Liên danh cần kiểm tra soát xét, sớm phát hiện các vấn đề có liên quan đến TKB2, sớm làm RFI trình lên ACV hướng dẫn. | - Nhân số đông, triển khai nhanh, hoàn thành trong thời gian ngắn. - Tận dụng công nghệ "share point"; 'google sheet"… chia sẽ dữ liệu, phối hợp điều chỉnh cùng trang thiết kế nhanh, thuận lợi. - Nhà phát triển ứng dụng DBIM, ưu tiên hổ trợ dự án, cập nhật những tính năng riêng cho công tác điều chỉnh cốt thép. - Nhiều anh em thành viên Liên danh nhiệt tình hổ trợ, hướng dẫn anh em chưa quen ứng dụng DBIM. - Nhiều ý kiến đóng góp, hoàn thiện việc điều chỉnh TKB3 bảo vệ quyền lợi Liên danh sau này (thuận lợi nghiệm thu và khối lượng). - Amin Liên danh chuẩn bị vị trí (bàn ghế, điện...) chổ làm việc tạm cho team SDS Liên danh.